## Objectives status and detail re
Operational Training Team's 2026 Performance Dashboard
Employee Name | Priority# | Objectives & Activities | Current State | Status | Objective Category | Due Date
Ankhbayar Erdenechimeg | 1.1 | Том оврын экскаваторыг хөдөлгөх болон шалгах ур чадвар олгох | Төвлөрсөн засвар үйлчилгээ, Төлөвлгөөт засварын баг, Цахилгааны багуудад том оврын экскаваторуудыг хөдөлгөх болон шалгах эрх бүхий ажилтан дутмаг байгаа. мөн эрх нь дуусч буй ажилчид ил уурхайн багш нар дээр үнэлгээ хийгдэж байгаа нь ил уурхайн багш нар дээр ажлын ачааллыг үүсгэж байгаа. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Ил уурхайн багш нарын тоног төхөөрөмжийн сургалтад хамргагдаж онолын мэдлэг болон тоног төхөөрөмжийг ажилуулах ур чадвар эзэмших |  | Completed
| 1.1.2 | Тоног төхөөрөмжийн танхимын сургалт орох |  | Not Started
| 1.1.3 | Талбайн дадлага хийх |  | Not Started
| 1.1.4 | Ур чадварын үнэлгээ шалгалт хийх |  | Not Started
| 2.1 | OP Mobile Equipment Spotter сургалтыг цахим сургалт болгох | Тус сургалт зөвхөн танхимаар явагддаг | Not Started | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх |  | Not Started
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах |  | Not Started
| 2.1.3 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийх |  | Not Started
| 2.1.4 | Storyline програм ашиглан сургалтын модулийг бүтээх |  | Not Started
| 2.1.5 | Сургалтыг OT портал болон RT Copper аппликейшн дээр нийтлэх |  | Not Started
| 3.1 | Ил уурхайн засварын хэлтсийн ажилчдын сургалтын профайлуудыг цэгцлэх | Ажилчдын сургалтын мэдээлэлд давхардсан болон ашиглагддаггүй тоног төхөөрөмж жолоодох эрхтэй ажилчид байдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Баг тус бүрийн ажилчдын сургалтын мэдээллийг хянах |  | In Progress
| 3.1.2 | Давхардсан сургалтуудыг ялгах |  | In Progress
| 3.1.3 | Нэн шаардлагагүй сургалтыг ахлах ажилтнуудтай хамт тодорхойлох |  | Not Started
| 3.1.4 | Шаардлагагүй сургалтуудыг ажилтны профайлаас хасах |  | Not Started
| 2.1 | Тоног төхөөрөмжийг хөдөлгөх болон шалгах алхамын сургалтын материалыг шинээр бэлтгэх | Тоног төхөөрөмжийг хөдөлгөх болон шалгах алхамын сургалтын материалуудад Шаардлага хангахгүй болон өмнө нь бэлтгэгдэж байгаагүй сургалтын материал байгаа | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | Сургалтын материалын мэдээлэл цуглуулах |  | In Progress
| 2.1.2 | Тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай видео, бичлэг зураг авах |  | Not Started
| 2.1.3 | Сургалтын материал бэлтгэх |  | Not Started
| 2.1.4 | Бусад багш нар болон ахлах ажилчидаар хянуулах |  | Not Started
Ekhbat Angaa | 1.1 | Хөдөлгөх болон шалгах (Move & Test) эрхийн сургалтын хоцрогдлыг арилгах | Говь засварын үндсэн болон түншлэгч компанийн ажилчдын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийг "Хөдөлгөх болон Шалгах" эрхийн сургалтыг ил уурхайн багш нар зохион байгуулж, ур чадварын үнэлгээ хийж байгаа. Ил уурхайн багш нарт ажлын ачаалал үүсгэж байгаатай холбоотой, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Тоног төхөөрөмжийн танхимын сургалт орох |  | In Progress
| 1.1.2 | Талбайн дадлага хийх |  | In Progress
| 1.1.3 | Ур чадварын үнэлгээ шалгалт хийх |  | In Progress
| 2.1 | OT CAT Loaders Move & Test сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран эрх бүхий бүх оперотор жил бүр сургалтанд хамрагдаж, ур чадварын үнэлгээ өгч тэнцсэн тохиолдолд 1 жилийн эрх авдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | MOC сургалтад хамрагдах |  | Completed
| 2.1.2 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | Not Started
| 2.1.4 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн үүсгэж, оруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Холбогдох хэлтэс, багуудад мэдээллийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | OP Mobile Equipment Spotter сургалтыг цахим сургалт болгох | Тус сургалт зөвхөн танхимаар явагдаж хүчинтэй хугацаа нь 2 жилээр сунгагддаг. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх |  | In Progress
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах |  | Not Started
| 2.1.3 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийх |  | Not Started
| 2.1.4 | Storyline програм ашиглан сургалтын модулийг бүтээх |  | Not Started
| 2.1.5 | Сургалтыг OT портал болон RT Copper аппликейшн дээр нийтлэх |  | Not Started
| 3.1 | Ил уурхайн засварын хэлтсийн ажилчдын сургалтын профайлуудыг цэгцлэх | Ажилчдын сургалтын мэдээлэлд давхардсан болон ашиглагддаггүй тоног төхөөрөмж жолоодох эрхтэй ажилчид байдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Баг тус бүрийн ажилчдын сургалтын мэдээллийг хянах |  | In Progress
| 3.1.2 | Давхардсан сургалтуудыг ялгах |  | In Progress
| 3.1.3 | Нэн шаардлагагүй сургалтыг ахлах ажилтнуудтай хамт тодорхойлох |  | In Progress
| 3.1.4 | Шаардлагагүй сургалтуудыг ажилтны профайлаас хасах |  | Not Started
Amarjargal Dashnyam | 2.1 | OT Kom excavator pc 300 сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | In Progress
| 2.1.3 | .Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | Not Started
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 1.1 | Онлайн сургалтын компьютер нэмэх |  | Not Started | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Төлөвлөгөө гаргах,ярилцах |  | In Progress
| 1.1.2 | IT-ээс компьютер захиалж авах, ахлахдаа хүсэлт илгээх батлуулах |  | Not Started
| 1.1.3 | Компьютерээ байршуулах холбох |  | Not Started
| 1.1.4 | Ажилчдад мэдээлэх өгч ахлахуудад майл явуулах |  | Not Started
| 1.1 | Үйлдвэрлэл/ аюулгүй ажиллагааны зорилтод хүрэхэд үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 7 хоног бүрийн O4R хуралд оролцох |  | In Progress
| 1.1.2 | Хурал уулзалтаас гарсан сайжируулах шаардлагатай операторуудтай цаг тухай бүрт нь уулзана. |  | In Progress
| 1.1.3 | Power BI app дээрх уулзалтын тайлбар коментуудыг оруулж байна |  | In Progress
| 1.1.4 | Үйл ажиллагааны хэлтсүүдийн ажлын байран дахь сургалтын гүйцэтгэл, биелэлтийг тогтвортой хангах |  | In Progress
| 1.1.5 | Богино хугацааны төслүүд (Түншлэгч компанийн УЧН ба Баяжуулахын Зогсолт)-ын сургалтуудыг зохион байгуулах |  | In Progress
| 2.1 | Camera-Based Fatigue Monitoring System онлайн сургалт гаргах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. |  | Completed
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах. |  | Completed
| 2.1.3 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийх |  | Completed
| 2.1.4 | шалгалт асуулт бэлтгэж оруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Боролдой Сэкүд бүх юмаа бэлэн болгож хүлээлгэж өгөх |  | In Progress
| 2.1.6 | Дуусгаад вэб-д байршуулах.аэлтэсүүдэд мэдээлэл өгөх |  | Not Started
Battur Mangaljav | 1.1 | Далангийн байгууламжид шинээр анги бий болгох | Цахим сургалтын өрөө байхгүй тул сургалт зохион байгуулахад хүндрэлтэй байдаг. Иймээс анги танхим бэлтгэх шаардлагатай. | Not Started | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Далангийн ахлах ажилтантай уулзана |  | Completed
| 1.1.2 | Хүсэлт гаргана |  | Completed
| 1.1.3 | Шинэ офистой танилцана |  | In Progress
| 1.1.4 | Байршилаа ярилцаж шийднэ |  | In Progress
| 1.1.5 | Онлайн компютер байршуулна |  | Not Started
| 1.1.6 | Дуусгаад бусаддаа мэдээлэл өгнө |  | Not Started
| 2.1 | 2.1.1 Intro of HME Operator SWPs онлайн сургалт гаргах |  | Not Started | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
Энэ сургалтыг операторуудад жил бүр танхимаар ордог учраас
цаашдаа онлайн сургалт болгох шаардлагатай,
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. |  | Not Started
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах. |  | Not Started
| 2.1.3 | Сургалтыг бие даан суралцаж мэдлэгээ сэргээх. |  | Not Started
| 2.1 | 2.1.1 Loader IT28 хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран эрх бүхий бүх оперотор жил бүр сургалтанд хамрагдаж, ур чадварын үнэлгээ өгч тэнцсэн тохиолдолд 1 жилийн эрх авдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | In Progress
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | Ил уурхайн сургалтын OT CAT Excavator 365 хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран эрх бүхий бүх оперотор жил бүр сургалтанд хамрагдаж, ур чадварын үнэлгээ өгч тэнцсэн тохиолдолд 1 жилийн эрх авдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | .Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | In Progress
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
Purevdagva Bazarsuren | 1.1 | Ил уурхайн байгууламжид том анги бэлтгэх |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Холбогдох хүмүүстэй уулзана |  | Completed
| 1.1.2 | Хүсэлт гаргана |  | Completed
| 1.1.3 | Очиж танилцана |  | Completed
| 1.1.4 | Байршилаа ярилцаж шийднэ |  | Completed
| 1.1.5 | Анги танхимаа тохижуулна |  | In Progress
| 1.1.6 | Дуусгаад хүлээлгэж өгч бусаддаа мэдээлэл өгнө |  | Not Started
| 1.1 | 4R -тоног төхөөрөмжийн ашигтай ажиллагааны сургалт уулзалтыг тасаралтгүй явуулах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 7 хоног бүрийн O4R хуралд оролцох |  | In Progress
| 1.1.2 | Хурал уулзалтаас гарсан сайжируулах шаардлагатай операторуудтай цаг тухай бүрт нь уулзана. |  | In Progress
| 1.1.3 | Power BI app дээрх уулзалтын тайлбар коментуудыг оруулж байна |  | In Progress
| 2.1 | OT Skid steer - сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх |  | In Progress
| 2.1.4 | Workday системд 2 жилийн сургалтыг үүсгэж оруулах |  | In Progress
| 2.1.5 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 1.1 | Workday дээр Pit- С, KHB-С болон TSF ( C ) ээлжний опероторуудын сургалтын профайл (career) цэгцлэх |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Workday дээр Pit, KHB болон TSF ( C ) ээлжний опероторуудын мэдээлэлийг шалгах |  | Completed
| 1.1.2 | Шаардлагатай Шаардлагаггүй сургалтыг ялгах |  | In Progress
| 1.1.3 | Pit, KHB болон TSF ( C ) ээлжний операторуудын Workday дээрх career мэдээлэлийг цэгцлэх |  | In Progress
Otgonbayar Zagdragchaa | 1.1 | OT CAT Haul Truck 773 сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 1.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | In Progress
| 1.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн үүсгэж оруулах |  | Not Started
| 1.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | Тэсэлгээний харуул сургалтыг цахим болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | In Progress
| 2.1.3 | Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, презентаци,дизайн,зураг, слайд, контент сайжруулах. |  | Not Started
| 2.1.4 | Тэсэлгээний харуулын бичлэг хийж, техт сайжруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийлгэх. |  | Not Started
| 2.1.6 | Storyline програм ашиглан сургалтын модулийг бүтээлгэх |  | Not Started
|  | Цахим сургалтыг OT портал болон RT Copper аппликейшн дээр нийтлүүлэх. |  | Not Started
| 3.1 | Эмэгтэй операторуудын эрхийг нэмэгдүүлэх/ Усны машин, Молдоктой экскватор/ |  | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Техникийн ангийн хичээл орох |  | Completed
| 3.1.2 | Техникийн үзлэг шалгалт болон талбайн дадлага эхлэх |  | In Progress
| 3.1.3 | Явцийн шалгалтууд авах |  | In Progress
| 3.1.4 | Ур чадварын үнэлгээ шалгалт хийх |  | Not Started
Batsukh Jargalsaikhan | 2.1. | Үйлдвэрлэл аюулгүй ажиллагааны зорилтод хүрэхэд үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. | Үйл ажиллагааны хэлтсүүдийн сургалтын үйл явц хэвийн үргэлжилж байгаа. BEHT-ийн сүүлд ирсэн түншлэгч компанийн операторуудын сургалт үргэлжилж байна. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | •Үйл ажиллагааны хэлтсүүдийн ажлын байран дахь сургалтын гүйцэтгэл, биелэлтийг тогтвортой хангах. |  | In Progress
| 2.1.2 | •Богино хугацааны төслүүд (Түншлэгч компанийн УЧН ба Баяжуулахын Зогсолт)-ын сургалтуудыг зохион байгуулах. |  | In Progress
| 2.1 | Camera-Based Fatigue Monitoring System онлайн сургалт гаргах | OAS системийн сургалтын PPT бэлэн болсон. Хоолой унших текст бэлэн болсон. Хоолойгоо AI-аар уншиж эхэлж байгаа. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. |  | Completed
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах |  | Completed
| 2.1.3 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийх |  | Completed
| 2.1.4 | Шалгалт асуулт бэлтгэж оруулах |  | Completed
| 2.1.5 | Storyline программ ашиглан сургалтын модулийг бүтээх. |  | In Progress
| 2.1.6 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | OT Kom excavator pc 300 сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | In Progress
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | Not Started
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 3.1 | Ил уурхайн операторын урьдчилсан сургалтыг боловсруулах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 3.1.2 | Сургалт дээр байгаа давхардсан сэдэвүүдээ ялгаж бэлтгэх |  | In Progress
| 3.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Not Started
| 3.1.4 | сургалтын шалгалт асуулт текст бэлдэх |  | In Progress
| 3.1.5 | Онлайн өөрөө суралцах сургалтын модуль боловсруулах. |  | Not Started
| 3.1.6 | Workday системд сургалтыг үүсгэж оруулах. |  | Not Started
| 3.1.7 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
Bayanmunkh Maamuu | 1.1 | Баяжуулах үйлдвэрийн бутлуур, нунтаглалт, хаягдал өтгөрүүлэх хэсгийн операторуудын ур чадварыг сайжруулах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 1-р улиралд түвшин тогтоох шалгалтыг 90%-иас нь авсан байна. |  | Completed
| 1.1.2 | Түвшин тогтоох шалгалтын үр дүнд үндэслэн сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж гаргах |  | Completed
| 1.1.3 | Шалгалтын дүн болон 2026 оны операторуудыг чадавхижуулах сургалтын төлөвлөгөөг үйлдвэрийн удирдлагуудад танилцуулах |  | Completed
| 1.1.4 | ХӨН&Бөөрөнцөгт тээрэмийн операторуудад шаардлагатай онолын болон ажлын байрны сургалтыг орох |  | In Progress
| 1.1.5 | Дайрганы бутлуурын операторуудад шаардлагатай онолын болон ажлын байрны сургалтыг орох. |  | Completed
| 1.1.6 | Шохойн хэсгийн операторуудад шаардлагатай онолын болон ажлын байрны сургалтыг орох |  | Completed
| 1.1.7 | Анхдагч бутлуурын хэсгийн операторуудад шаардлагатай онолын болон ажлын байрны сургалтыг орох |  | Not Started
| 1.1.8 | Хаягдал өтгөрүүлэгч хэсгийн операторуудад шаардлагатай онолын болон ажлын байрны сургалтыг орох |  | In Progress
| 1.1.9 | Ахлах ажилтны хамт явцын үнэлгээг нунтаглалт хэсгийн операторуудаас 50%-иас дээш хийнэ. |  | In Progress
| 1.1.10 | Ахлах ажилтны хамт явцын үнэлгээг бутлуур болон хаягдал өтгөрүүлэгч хэсгийн операторуудаас 50%-иас дээш хийнэ. |  | Not Started
| 1.1.11 | 2026 оны 9 сараас эхлэн гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс өмнө шалгалт авч дуусна |  | Not Started
| 1.2 | 360 VR сургалтын материалыг баяжуулах үйлдвэрийн далангийн хэсгээр хийх |  | In Progress
| 1.2.2 | Одоо байгаа зураг бичлэгийг шалгаж, нэмэлт шаардлагатай зураг бичлэгийг гүйцээж авах |  | Not Started
| 1.2.3 | Онолын агуулга, тайлбар мэдээлэлийг боловсруулж бэлэн болгох |  | Not Started
| 1.2.4 | Үзлэг шалгалтын хэсгийн текстийг бэлдэх, тохирох зургийг байрлуулах |  | Not Started
| 1.2.5 | Хаягдал өтгөрүүлэгчийн сэлүүр талбайгаас өргөх ажлын видео хийх |  | In Progress
| 1.2.6 | Хаягдал өтгөрүүлэгчийн APU-насос шилжүүлэх ажлын видео хийх |  | Not Started
| 1.2.7 | Технологийн усан сангийн хэсэгт урвалж буулгах, шилжүүлэх ажлын видео хийх |  | Not Started
| 3.1 | Үйл ажиллагааны сургалтын давхацлыг судалж, сургалтын хөтөлбөрийг багцлах | Үйл ажиллагааны сургалтын профайлуудыг цэгцэлсэн байх. Үйл ажиллагааны сургалтад зарцуулах цагийг 10%-иар багасгах. | Not Started | Performance Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Агуулга нь давхцаж буй сургалтуудыг баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг алдагдуулахгүйгээр нэгтгэн багцалж, оновчлох
| 3.1.2 | Бусад багш нартайгаа ярилцаад нэгтгэх боломжтой сургалтуудыг нэгтгэнэ.
Ankhbayar Tserenkhand | 2.1 | OT Drill and Blast Spotting Web-based training | Тус сургалт зөвхөн шинээр ажилд орж байгаа ажилтануудад зориулж 99 жил байсан. Сургалтын материал байгаагүй. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг боловсруулах, сайжруулах |  | In Progress
| 2.1.2 | Шинээр зураг бичлэгүүд хийх |  | Not Started
| 2.1.3 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийх |  | Not Started
| 2.1.4 | Storyline програм ашиглан сургалтын модулийг бүтээх |  | Not Started
| 2.1.5 | Сургалтыг OT портал болон RT Copper аппликейшн дээр нийтлэх |  | Not Started
| 2.1 | OT Op Atlas Copco Drill Pv351 D Asses эрхийн сургалтыг 2жил болгох. | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран бүх оператор жил бүр сургалт, үнэлгээ өгч 1 жилийн эрх авдаг. Харин жижиг, дунд оврын бага эрсдэлтэй тоног төхөөрөмжийн болон олон жилийн туршлагатай операторуудын ур чадварыг RPL-ээр баталгаажуулж чадвал эрхийн хугацааг 2 жил болгон сунгах боломжтой. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | MOC сургалтад хамрагдах |  | Completed
| 2.1.2 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | In Progress
| 2.1.4 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн үүсгэж, оруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Холбогдох хэлтэс, багуудад мэдээллийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | OTOP Foton Mixer Assess эрхийн сургалтыг 2 жил болгох. | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран бүх оператор жил бүр сургалт, үнэлгээ өгч 1 жилийн эрх авдаг. Харин жижиг, дунд оврын бага эрсдэлтэй тоног төхөөрөмжийн болон олон жилийн туршлагатай операторуудын ур чадварыг RPL-ээр баталгаажуулж чадвал эрхийн хугацааг 2 жил болгон сунгах боломжтой. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | MOC сургалтад хамрагдах |  | Completed
| 2.1.2 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Not Started
| 2.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | Not Started
| 2.1.4 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн үүсгэж, оруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Холбогдох хэлтэс, багуудад мэдээллийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | Өрмийн операторын урьдчилсан сургалтыг боловсруулах | 4 төрлийн өрмийн операторын сургалтуудын агуулга хоорондоо давхцаж, тодорхой сэдвүүдийг дахин дахин сануулахад их цаг зарцуулдаг. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | Хүчинтэй хугацаа сунгахгүй, бие дааж суралцах цахим сургалт. |  | Not Started
| 2.1.3 | Операторын сургалтуудаас давхардсан сэдвүүдийг бүрэн хасах. |  | Not Started
| 2.1.4 | Workday дээр сургалтын хугацааг шинэчлэн засварлах. |  | Not Started
Dulamsuren Baatarchuluu | 1.1 | O4R -тоног төхөөрөмжийн ашигтай ажиллагааны сургалт уулзалтыг тасаралтгүй явуулах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 7 хоног бүрийн O4R хуралд оролцох |  | In Progress
| 1.1.2 | Хурал уулзалтаас гарсан сайжируулах шаардлагатай операторуудтай цаг тухай бүрт нь уулзана. |  | In Progress
| 1.1.3 | Power BI app дээрх уулзалтын тайлбар коментуудыг оруулж байна |  | In Progress
| 1.1 | Workday дээр Pit- С, KHB-С болон TSF ( C ) ээлжний опероторуудын сургалтын профайл (career) цэгцлэх |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Workday дээр Pit, KHB болон TSF ( C ) ээлжний опероторуудын мэдээлэлийг шалгах |  | Completed
| 1.1.2 | Шаардлагатай Шаардлагаггүй сургалтыг ялгах |  | In Progress
| 1.1.3 | Pit, KHB болон TSF ( C ) ээлжний операторуудын Workday дээрх career мэдээлэлийг цэгцлэх |  | In Progress
| 2.1 | OT Skid steer - сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх |  | Completed
| 2.1.4 | Workday системд 2 жилийн сургалтыг үүсгэж оруулах |  | Completed
| 2.1.5 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | Ил уурхайн операторын урьдчилсан сургалт (Давхардсан сургалт) боловсруулах |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | Сургалт дээр байгаа давхардсан сэдэвүүдээ ялгаж бэлтгэх |  | In Progress
| 2.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | In Progress
| 2.1.4 | сургалтын шалгалт асуулт текст бэлдэх |  | In Progress
| 2.1.5 | Онлайн өөрөө суралцах сургалтын модуль боловсруулах. |  | Not Started
| 2.1.6 | Workday системд сургалтыг үүсгэж оруулах. |  | Not Started
| 2.1.7 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
Ulzii-Uchral Purevkhuu | 2.1 | Foton Mixer Trucks онолын цахим сургалт гаргах | Одоогийн нөхцөл байдал: Энэ сургалт нь эрсдэл багатай ангилалд хамаардаг хэдий ч операторуудад жил бүр танхимаар ордог. Онолын сургалтыг цахим болгох боломжтой. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.1 | Сургалтын материалаа бэлтгэх |  | In Progress
| 2.1.1 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Not Started
| 2.1.1 | PPT бэлдэж боловсруулах, сургалтын шалгалт асуулт текст бэлдэх |  | Completed
| 2.1.1 | PPT дээр текстээ бэлдэнэ |  | In Progress
| 2.1.1 | Онлайн өөрөө суралцах сургалтын модуль боловсруулах |  | Not Started
| 2.1.1 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 1.1 | Өрөм тэсэлгээний багуудын ажлын байран дахь сургалтын гүйцэтгэл, биелэлтийг тогтвортой хангах. | Одоогийн нөхцөл байдал: Ажлын байран дахь сургалтын гүйцэтгэл >85%. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 7 хоног бүрийн O4R хуралд оролцох |  | In Progress
| 1.1.2 | Хурал уулзалтаас гарсан сайжируулах шаардлагатай операторуудтай цаг тухай бүрт нь уулзана |  | In Progress
| 1.1.3 | Power BI app дээрх уулзалтын тайлбар коментуудыг оруулж байна |  | In Progress
| 2.1 | Өрмийн сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Одоогийн нөхцөл байдал Хүчинтэй хугацаа: 1 жил Жил бүр сургалтад хамрагддаг операторууд: 48 өрмийн оператор Тэдгээрээс 32 оператор олон жилийн туршлагатай Нэмж, 12 сервис оператор сургалтад хамрагдах шаардлагатай | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | In Progress
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх |  | Not Started
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 1.1 | Ажилчдын сургалтын хувийг зорилтод хэмжээнд барих | Ажилчдын сургалтын хувийг зорилтод хэмжээ -90% бариулах | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Ажилчдын сургалтын хугацааг шүүж харах. |  | In Progress
| 1.1.2 | Сургалтын хугацаа дуусахаас өмнө сургалтанд нь хамруулж байхыг ахлахуудад нь сануулж байх майл бичих | техникийн сургалтууд дээр бүх операторуудаа сургаж гаргах төлвөлгөө гарган ажиллаж байна | In Progress
| 1.1.3 | Сургалтанд суух шаардлагатай хүмүүсийг цаг тухай бүрт нь сургалтанд нь хамрагдуулах тал дээр дэмжлэг үзүүлж ажиллана |  | In Progress
| 1.1.4 | Сургалтын хувийг 90 хувиас бууруулахгүй ажиллах |  | Completed
| 2.1 | Өрөм болон тэсэлгээний опеторуудын урьдчилсан сургалтыг боловсруулах | Одоогийн нөхцөл байдал: Өрмийн машины 6 сургалтуудын агуулга хоорондоо давхцаж, тодорхой сэдвүүдийг дахин дахин сануулахад их цаг зарцуулдаг. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Not Started
| 2.1.2 | Сургалт материал дээр ажиллах PPT бэлтгэх |  | In Progress
| 2.1.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Not Started
| 2.1.4 | сургалтын шалгалт асуулт текст бэлдэх |  | Not Started
| 2.1.5 | Онлайн өөрөө суралцах сургалтын модуль боловсруулах. |  | Not Started
| 2.1.6 | Workday системд сургалтыг үүсгэж оруулах. |  | Not Started
Dugerjav Batbayar | 1.1 | OT CAT Haul Truck 773 сургалтын хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Одоогийн нөхцөл байдал: Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран бүх оператор жил бүр сургалт, үнэлгээ өгч 1 жилийн эрх авдаг. Харин жижиг, дунд оврын бага эрсдэлтэй тоног төхөөрөмжийн болон олон жилийн туршлагатай операторуудын ур чадварыг RPL-ээр баталгаажуулж чадвал эрхийн хугацааг 2 жил болгон сунгах боломжтой. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.2.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 1.2.3 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх. |  | In Progress
| 1.1.4 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн үүсгэж оруулах |  | Not Started
| 1.1.5 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started |  | 2026-12-31
| 2.1 | Тэсэлгээний харуул сургалтыг цахим болгох |  | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | In Progress
| 2.1.3 | Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, презентаци,дизайн,зураг, слайд, контент сайжруулах. |  | Not Started
| 2.1.4 | Тэсэлгээний харуулын бичлэг хийж, техт сайжруулах |  | Not Started
| 2.1.5 | Скрипт боловсруулах болон дуу хоолойны бичлэгүүд хийлгэх. |  | Not Started
| 2.1.6 | Storyline програм ашиглан сургалтын модулийг бүтээлгэх |  | Not Started
|  | Цахим сургалтыг OT портал болон RT Copper аппликейшн дээр нийтлүүлэх. |  | Not Started
| 3.1 | Эмэгтэй операторуудын эрхийг нэмэгдүүлэх/ Усны машин, Молдоктой экскватор/ | Одоогийн нөхцөл байдал: Бага оврын лоадер, молдоктой экскватор, авто грэйдер, усны машин зэрэг хүнд машин механизмууд дээр эмэгтэй операторуудын нэмэлт ур чадварыг аюулгүй, сургаж эзэмшүүлэх загварыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Техникийн ангийн хичээл орох |  | Completed
| 3.1.2 | Техникийн үзлэг шалгалт болон талбайн дадлага эхлэх |  | In Progress
| 3.3 | Явцийн шалгалтууд авах |  | In Progress
| 3.1.4 | Ур чадварын үнэлгээ шалгалт хийх |  | Not Started
Tamir Khasbaatar | 1.1 | 2025 оны баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны түвшин тогтоох шалгалт |  | In Progress | Performance Objective
| 1.1.1 | Шалгалтын үр дүнг нэгтгэн боловсруулж, операторууд болон удирдлагуудад тайлагнах |  | Completed
| 1.1.2 | Шалгалтын үр дүнд үндэслэн, зөрүү нөхөх сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах |  | Completed
| 1.1.3 | Төлөвлөгөөний дагуу ур чадварын зөрүү нөхөх сургалтуудыг зохион байгуулах (онолын хичээл, талбай сургалт болон үнэлгээ, хамтарсан мэдлэг бататгах ярилцлага) |  | In Progress
| 1.1.4 | Сургалтын хэрэгжилтийн бүртгэл хөтлөх, хянах |  | In Progress
| 1.2 | ThermoFisher Anstat & Samstat-н шинэ сургалтын материал боловсруулалт |  | Not Started | Performance Objective
| 1.2.1 | Сургалтын материалыг цуглуулж, агуулгыг боловсруулах |  | Not Started
| 1.2.2 | Сургалтын ноорог презентаци файл бэлтгэх |  | Not Started
| 1.2.3 | Ноорог файлыг багийн гишүүдээр хянуулах |  | Not Started
| 1.2.4 | Дизайнерт өгч, эцсийн файлыг бэлтгэх |  | Not Started
| 1.3 | 2026 оны баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны түвшин тогтоох шалгалт |  | Not Started | Performance Objective
| 1.3.1 | Шалгалтын материалыг нэгтгэн өөрчилж, сторилайн руу хөрвүүлэх |  | Not Started
| 1.3.2 | Түвшин тогтоох шалгалтын хуваарь боловсруулах |  | Not Started
| 1.3.3 | 2026 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээний эцсийн хугацаанаас өмнө шалгалтыг зохион байгуулах |  | Not Started
| 1.3.4 | Шалгалтын үр дүнг боловсруулж, БҮ-ийн удирдлагуудад танилцуулах |  | Not Started
| 3.1 | Баяжуулах үйлдвэрийн операторуудын ур чадварын шинэ сургалтын хөтөлбөр |  | In Progress | Operational Excellence Objective
| 3.1.1 | Операторын ур чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн процесс урсгалыг ноороглох |  | Completed
| 3.1.2 | Хөтөлбөрийн файлыг ноороглох |  | In Progress
| 3.1.3 | Ахлах мэргэжилтэн болон багийн гишүүдэд танилцуулж, хөтөлбөрийн талаар санал солилцох |  | Not Started
| 3.1.4 | БҮ-ийн удирдлагуудад танилцуулах, санал солилцох |  | Not Started
| 3.1.5 | Сургалтын хөтөлбөрийг батлуулах |  | Not Started
Zulzaya Galkhuu | 1.1 | 1.1. Баяжуулах үйлдвэрийн оператоуудын ур чадварыг сайжруулах | Одоогийн нөхцөл байдал: 2025 онд авсан түвшин тогтоох шалгалтын үр дүн дээр тулгуурлан операторуудад шаардлагатай ур чадвар буюу сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсон. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | 2025 оны түвшин тогтоох шалгалтын үр дүнд үндэслэн сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах |  | Completed
| 1.1.2 | Флотаци, савлах үйлдвэрийн операторуудад онолын сургалт орох |  | In Progress
| 1.1.3 | Флотаци, савлах үйлдвэрийн операторуудад ажлын байрны сургалт орох |  | Not Started
| 1.1.4 | Ахлах ажилтантай хамтран RPL хийж, гүйцэтгэлийн ахицыг тодорхойлох |  | Not Started
| 1.1.5 | Сургалтын хэрэгжилт, ур чадварын ахицын үр дүнг танилцуулах |  | Not Started
| 1.2 | 360 VR сургалтын материалыг баяжуулах үйлдвэрийн далангийн хэсгээр хийх | Одоогийн нөхцөл байдал: TSF хэсгийн зураг авах ажил хийгдсэн түвшин тогтоох шалгалт авахтай холбоотой орхигдсон. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.2.1 | Одоо байгаа зураг бичлэгийг шалгаж, нэмэлт шаардлагатай зураг бичлэгийг гүйцээж авах |  | In Progress
| 1.2.2 | Онолын агуулга, тайлбар мэдээлэлийг боловсруулж бэлэн болгох |  | In Progress
| 1.2.3 | Үзлэг шалгалтын хэсгийн текстийг бэлдэх, тохирох зургийг байрлуулах |  | In Progress
| 1.2.4 | Операторын таск бүрийн бичвэрийг бэлэн болгох |  | In Progress
| 1.2.5 | Операторын таск бүрийн дагуу видео бичлэг хийх |  | Not Started
| 1.2.6 | TSF хэсэг дээр 360 VR сургалтын материалын туршилт хийх |  | Not Started
| 1.3 | Флотацийн хэсэг, савлах үйлдвэрийн операторуудын түвшин тогтоох шалгалтыг авч, баяжуулахын удирдлагуудад танилцуулах | Одоогийн нөхцөл байдал:. Өмнөх шалгалтын материалыг флотацийн хэсгийн бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой өөрчлөх шаардлагатай болж байна. | In Progress | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.3.1 | Флотацийн хэсэг болон савлах үйлдвэрийн ажилчдаас түвшин тогтоох шалгалтыг авах хуваарь төлөвлөгөөг боловсруулна. |  | Not Started
| 1.3.2 | Флотацийн хэсгийн шалгалтыг шинэ бүтэцтэй нь уялдуулан өөрчилнө. |  | Not Started
| 1.3.3 | Серикжантай хамтран шалгалтын материалыг сторилайнд оруулна. |  | Not Started
| 1.3.4 | Х.Тамир багштай хамтран савлах хэсгийн шалгалтын материалыг 2 түвшингийн операторуудад /туслах ажилтан, оператор/ зориулан шинэчлэх |  | Not Started
| 1.3.5 | 2026 оны 9-11-р сараас эхлэн гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс өмнө шалгалт авч дуусна |  | Not Started
| 1.3.6 | Шалгалтын үр дүнг нэгтгэн баяжуулах үйлдвэрийн удирдлагуудад танилцуулна. |  | Not Started
| 3.1 | Үйл ажиллагааны сургалтын давхацлыг судалж, сургалтын хөтөлбөрийг багцлах | Одоогийн нөхцөл байдал: БҮ-ийн сургалтуудын давхцал байгаа буюу 188 OJT байдаг. Иймд эдгээр сургалтуудыг дахин судалж, агуулгын хувьд уялдуулах, нэгтгэн багцлах шаардлага үүсээд байна. | Not Started | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 3.1.1 | Агуулга нь давхцаж буй сургалтуудыг баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг алдагдуулахгүйгээр нэгтгэн багцалж, оновчлох |  | Not Started
| 3.1.2 | Бусад багш нартайгаа ярилцаад нэгтгэх боломжтой сургалтуудыг нэгтгэнэ. |  | Not Started
Batbayar Khishigbayar | 2.1 | Ил уурхайн сургалтын OT CAT Excavator 385 хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран эрх бүхий бүх оперотор жил бүр сургалтанд хамрагдаж, ур чадварын үнэлгээ өгч тэнцсэн тохиолдолд 1 жилийн эрх авдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | .Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | In Progress
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 2.1 | 2.1.1 OT Kom WA250 авто ачигчийн хүчинтэй хугацааг 2 жил болгох | Тоног төхөөрөмжийн овор хэмжээнээс үл хамааран эрх бүхий бүх оперотор жил бүр сургалтанд хамрагдаж, ур чадварын үнэлгээ өгч тэнцсэн тохиолдолд 1 жилийн эрх авдаг. | In Progress | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх. |  | Completed
| 2.1.2 | MOC зөвшөөрөл авч, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх |  | Completed
| 2.1.3 | Workday системд сургалтын хүчинтэй хугацааг шинэчлэн өөрчлөх. |  | In Progress
| 2.1.4 | Холбогдох хэлтэсүүдэд мэдээлэлийг хүргэх |  | Not Started
| 1.1 | Далангийн байгууламжид шинээр анги бий болгох | Цахим сургалтын өрөө байхгүй тул сургалт зохион байгуулахад хүндрэлтэй байдаг. Иймээс анги танхим бэлтгэх шаардлагатай. | Not Started | Performance Objective | 2026-12-31
| 1.1.1 | Далангийн ахлах ажилтантай уулзана |  | Completed
| 1.1.2 | Хүсэлт гаргана |  | Completed
| 1.1.3 | Шинэ офистой танилцана |  | In Progress
| 1.1.4 | Байршилаа ярилцаж шийднэ |  | In Progress
| 1.1.5 | Онлайн компютер байршуулна |  | Not Started
| 1.1.6 | Дуусгаад бусаддаа мэдээлэл өгнө |  | Not Started
| 2.1 | 2.1.1 Intro of HME Operator SWPs онлайн сургалт гаргах |  | Not Started | Operational Excellence Objective | 2026-12-31
Энэ сургалтыг операторуудад жил бүр танхимаар ордог учраас
цаашдаа онлайн сургалт болгох шаардлагатай,
| 2.1.1 | 2-р түвшний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ба шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. |  | Not Started
| 2.1.2 | Сургалтын PPPs (зураг, слайд, контент) болон дизайныг сайжруулах. |  | Not Started
| 2.1.3 | Сургалтыг бие даан суралцаж мэдлэгээ сэргээх. |  | Not Started

## Sheet1
Completed | Performance Objective
In Progress | Operational Excellence Objective
Not Started
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

## Status_List
Status | Meaning
Not Started | Ажил эхлээгүй
In Progress | Хийгдэж байна
Completed | Дууссан
On Hold | Түр зогссон
Cancelled | Цуцлагдсан

## Category_List
Objective Category
Performance Objective
Operational Excellence
Training Delivery
Compliance / HSE

## Change_Log
Timestamp | User | Row Number | Priority# | Field | Old Value | New Value | Objective

## README
Objectives Dashboard Setup
Step 1 | Upload/open this workbook as Google Sheets.
Step 2 | Open Extensions > Apps Script.
Step 3 | Copy Code.gs and Index.html from the ZIP package.
Step 4 | Run getInitialData once to authorize.
Step 5 | Deploy > New deployment > Web app.
Data sheet | The script auto-detects the sheet with the required headers.
Required headers | Employee Name, Priority#, Objectives & Activities, Current State, Status, Objective Category, Due Date
Auto-created fields | Notes, Last Updated, Updated By
Log sheet | Change_Log records updates made in the web app.
Generated | 2026-06-12